## Planilha1
JICA | Itens da Sprint 1 |  | Pontuação | Responsável
JICA-234 | Criar resumo das bolsas selecionadas no histórico de simulações V2 |  | 5
| DEV - Analisar o App simulador | Em Andamento
| DEV - Revisar o código do App | Backlog
| DEV - Duplicar o componente que exibe as informações padrões | Backlog
| DEV - Estruturar a nova Galeria com as novas informações | Backlog
| DEV - Ajuste de Layouts dos históricos | Backlog
| Botão e JS para exibição da nova Galeria com as informções | Backlog
| Teste Unitário | Backlog
| Deploy QA | Backlog
| QA - Criação de cenários de teste | Backlog
| QA - Execução dos cenários de teste | Backlog
JICA-655 | Adaptar a descida de Inscrições de Fontes Externas |  | 5
| Alterar a Ingress Created | Backlog
| Criação de Teste Unitário | Backlog
| Validação Técnica | Backlog
| Deploy QA | Backlog
| QA - Criação de cenários de teste | Backlog
| QA - Execução dos cenários de teste | Backlog
JICA-2517 | Ajustar comportamento de campo subcanal "ESCOLA" e relacionamento com campo "Escola Parceira" |  | 3
| Alterar o LABEL do Campo Para "Parceiro" | Backlog
| Alterar regra de negócio para apresentar o campo Escola. | Backlog
| Criar JS para Filtrar o tipo de registro de conta. | Backlog
| Criar View JS | Backlog
| Validação técnica | Backlog
| Deploy QA | Backlog
| QA - Criação de cenários de teste | Backlog
| QA - Execução dos cenários de teste | Backlog
JICA-2579 | [Pendente Analise] Acesso ao Playbook Comercial pelo menu do Captar/mapa do site |  | 5
| ANALISE TECNICA | Backlog
| QA - Criação de cenários de teste | Backlog
| QA - Execução dos cenários de teste | Backlog
JICA-2604 | Ajustar carta proposta incluindo valor fixo na vigência para Colaborar |  | 1
| [QA] Criar cenários de testes | Backlog
| [QA] Execução dos cenários de testes | Backlog
JICA-2576 | Tela de Busca CPF como tela inicial aos Consultores, Callcenter e Vendedores |  | 2
| Alteração Plugin de Validação View de CPF | Backlog
| Criar Canvas de Busca inscrições | Backlog
| Alterar SiteMap | Backlog
| Criação do APP Canvas | Backlog
| Criação do Power Automate - Buscar Coleção de Lead | Backlog
| Estruturação de Lead dentro do Canvas APP - Após pesquisa | Backlog
| Estruturação de Aviso Caso Não haja Lead encontrados | Backlog
| Criação de Botão e Funcionalidade de "Inscrever" | Backlog
| Criação da Aba no Aplicativo Captar Ingresso "Busca CPF" | Backlog
| Habilitar a Aba "Busca CPF" Como default | Backlog
| QA - Criação de cenários de teste | Backlog
| QA - Execução dos cenários de teste | Backlog
JICA-2614 | Enabler - Gamificação e Evolução de Perfil do Consultor |  | 1
JICA-2309 | [ARTPT-7] Melhorias Carta proposta - Layout de 7 parcelas | Backlog | 5
| Ajustar Classe CartaPropostaService | Backlog
| Criar regra de negocio para diferenciar PTC e Legado | Backlog
| Teste Unitário | Backlog
| [QA] Criar cenários de testes | Backlog
| [QA] Execução dos cenários de testes | Backlog
Itens que faltam testes
JICA-2633 | Criar Motor de Distribuição de Leads/Oportunidades - Cenário 5 (Consultoria Educação)
| Deploy QA | Backlog
| [QA] Execução dos cenários de testes | Backlog
JICA-2628 | Revisão de Visões (Views e Exibições) para o Consultor
| Validação Técnica | Backlog
| Deploy QA | Backlog
| [QA] Execução de cenários de testes | Backlog
JICA-2634 | Ajustar formulário de Candidatos (Leads)
| Validação Técnica | Backlog
| Deploy em QA | Backlog
| [QA] Execução dos cenários de testes | Backlog
Sub-bug | Campo "Data de Início das Aulas" está com símbolo de obrigatório mas sem regra de obrigatoriedade | Backlog
Sub-bug | Campo "Deseja Agendar Início das Aulas" está duplicado | Backlog
Sub-bug | Valor inserido no campo " Data Prevista de Conclusão do Ensino Médio" sendo apagado após clicar em Salvar | Backlog
Sub-bug | Campo "Data Desejada para Início das Aulas" sendo apresentado na oportunidade mesmo que o usuário tenha selecionado Não no agendamento de inicio das aulas | Backlog
JICA-1501 | Ajustar acesso ao Link do Contrato quando o candidato já realizado o aceite
| [QA] Execução dos cenários de testes | Backlog
JICA-2618 | Exibir score/probabilidade na Oportunidade
| Validação Técnica | Backlog
| Deploy QA | Backlog
| Execução dos cenários de testes | Backlog
| Campo Probabilidade % está aceitando porcentagem maior que 100% | Backlog
JICA-2463 | Captar Mobile - Inscrição Rápida
| [QA] Execução dos cenários de testes | Backlog
Sub-bug | Não está puxando os dados do CPF já existente na base do Captar | Backlog
Sub-bug | Está deixando salvar candidato sem preenchimento de um celular e/ou e-mail | Backlog
Sub-bug | Não está ocorrendo o redirecionamento após o cadastro do lead | Backlog
Sub-bug | Não é possível apagar um valor caso ele esteja após o caracter de separação(Ex: CPF, Celular) | Backlog
Sub-bug | Está ocorrendo reload em loopping na tela ao clicar em salvar após selecionar uma oferta | Backlog
JICA-2677 | [Teste] Captar Mobile - Tela de Gestão de Oportunidades (Inscrições)
JICA-2678 | [Teste] Captar Mobile - Tela de Cadastro do Consultor
JICA-2365 | Ajustar nome de subcanal "Kroton Empresa" e comportamento de campo "Empresa Conveniada"
JICA-1617 | Inserir Endereço da Oferta em Tela de Busca Ofertas e Oportunidade
Desenvolvimento não finalizado
JICA-1241 | Gravar Atividades de Marketing (E-mail, SMS e Telefonema) que vierem externas ao Captar
| Criar Services | Backlog
| Criar Executor Queue | Backlog
| Teste unitário | Backlog
| [QA] Criar cenários de testes | Backlog
| [QA] Execução dos cenários de testes | Backlog
JICA-1500 | Ajustar acesso ao Link VG quando o candidato já tiver feito a prova
| Deploy em QA | Backlog
| [QA] Execução dos cenários de testes | Backlog
JICA-2355 | [ARTPT-258 ¦ PTC] Ajustar comportamento e inserção da Data Prevista para Início das Aulas
| Criar Regras de Negócio para Form dados Cadastrais da Oportunidade. | Backlog
| Criar Regra para Validar Origem | Backlog
| [QA] Criar cenários de testes | Backlog
| [QA] Execução dos cenários de testes | Backlog
Itens não iniciados na PI 3
JICA-93 | [Pendente Negócio ¦ Pendente Tech] Painel de Acompanhamento de Utilização, Simulação e Tabulação
JICA-1925 | [Pendente Negócio ¦ Pendente Tech] Revisão de Dashboards e Painéis
JICA-873 | [Pendente Tech] Buscar empresa conveniada Por CNPJ ou Nome da Empresa na tela de simulação
| ANALISE TECNICA | Backlog
| Adicionar a Variável para um campo de pesquisa | Backlog
| Função de Validação no Campo de Pesquisa | Backlog
| Teste Unitário | Backlog
| Deploy QA | Backlog
| [QA] Criar cenários de testes | Backlog
| [QA] Execução de cenários de testes | Backlog