## TO-DO
Prioridade | Status | Tipo | Problema | Responsável | Data inicial | Ação | Comentário | OBS | Data final
| DOING | Gestão | Nathan assumir a frente do Captar | Saba, Moha, Nathan | 2023-07-11 | Aproveitar as férias do Romeu e mergulhar a fundo no produto, sem precisar da ajuda da Nathalia | Pegar planilha do Edson e fazer todos os cenários
| DOING | Tech | Heidsson assumir a frente tecnica do Captar | Heidsson | 2023-07-11 | Heidsson aos poucos ir tirando o overhead do Cassio | Heidsson a frente da defesa da pontuação
| DOING | Tech | Maturidade de tech do time | Heidsson | 2023-07-10 | Time ainda traz soluções que poderiam ser melhores
| TO DO | Tech | Cassio forçando a pontuação do time | Saba, Edson, Heidsson | 2023-07-17 | Entender como podemos melhorar essa dinamica
| DOING | Tech | Hoje o time so entrega na sexta para o QA poder validar e com isso não da tempo de testar tudo, acabam descobrindo na implantação que algo não foi testado | Saba, Moha, Heidsson | 2023-07-11 | Mohamad criou um fluxo de deploy, entender se com isso já resolve esse problema. | Pensar em como estimar as historias de forma mais granular onde o QA estime a necessidade dele. Tentar não colocar historia de 8 pontos
| DOING | Gestão | Capacitar o Nathan para liderança | Saba, Moha | 2023-07-11 | Acompanhamento de perto, Nathan a frente de todos os problemas e passar a conduzir todas as reuniões
| TO DO | Gestão | Falta de visibilidade do que foi definido na planning pela area de negocio | Nathan | 2023-07-11 | Ter um roadmap claro, alinhado e "vivo" atualizando o "previsto" x "realizado" no tempo | Enviar email para a area de negocio, explicando tudo o que foi priorizado e se acontecer algo, já avisar por e-mail.
| TO DO | Tech | Falta de visibilidade dos Deploys | Heidsson | 2023-07-11 |  | Enviar email para todos os envolvidos para trazer mais visibilidade.
| DONE | Gestão | Pelas definições da PI Atual o capacity vai estourar e precisamos de mais alguem de .net | Saba | 2023-07-10 |  | Entender com o prieto quando teremos o rapaz que cobriu a licença do David disponivel enquanto trazemos alguem mais senior | Avanade = tem especialistas e coringas
| TO DO | Gestão | Demanda nova - Gestão de ofertas não temos muitas informações / definições do que precisa ser feito. Tudo foi estimado pela Cogna | Nathan | 2023-07-11 | Nathan mergulhar e entender o problema. Vamos colocar uma pessoa de produto junior com o Nathan para conseguir ajudar a organizar o dia a dia | Aguardando agenda do Andrey
| TO DO | Gestão | Demanda nova - Gestão de ofertas - ramp-up do time novo | Saba | 2023-07-11 | Confirmar com o Prieto a data de entrada das pessoas | Definir Devs Dynamics, QA e Java? | Java é da Cogna
1 | TO DO | Sprint 1 | Teste de Performance | Heidsson | 2023-07-12 | Heidsson alinhar/levantar/apoiar testes pendentes para essa Sprint | Alinhar com o Cassio, foi levantado o assunto somente | Cassio
| TO DO | Sprint 1 | ARTPT-7 | Heidsson | 2023-07-12 | Heidsson alinhar/levantar/apoiar testes pendentes para essa Sprint | Teste integrado que aparentemente somos os donos para puxar tudo, isso é para passar ao Heidson no futuro? | Cassio
1 | TO DO | Sprint 1 | Ribbon Mobile | Nathan, Heidson | 2023-07-12 | Ter estimativa e trazer justificativa (relação de pagamento/javascript) |  | Cassio
1 | TO DO | Tech | Nota Enem | Heidsson | 2023-07-12 | entender se a API que o outro time usa pode trazer a média (backbone) | Procurar o Cássio para direcionamento | Cassio
| TO DO | Sprint 2 | Analise de vulnerabilidade | Heidsson | 2023-07-12 | Heidson entender com Cássio o item de Analise de vulnerabilidade para próxima sprint (segurança da informação) |  | Cassio
| TO DO | Backlog passado | Dashboard | Saba, Heidson, Nathalia | 2023-07-12 | Precisamos confirmar o dashboard nativo dos consultores e powerBI para os gestores atende? Não atende, o gestor não pode ver tudo. | Tem mais de 4k de consultores. Já temos mais pedidos da area de negocio. Se conseguir migrar tudo para nativo, melhor ainda. | Edson
| TO DO | Gestão | Aproximar a Nathalia do time | Saba, Heidson | 2023-07-17 | Entender como aproximar a Nathalia do time
| Done | Gestão | 7 minutos | Saba | 2023-07-11 | Onboarding e acessos do novo .net | Entender quando conseguimos entregar | Acessos solicitados
| TO DO | Tech | Avaliação de carga do captar para suportar altas demandas como enem | Heidson | 2023-07-19 | Entender no detalhe com Cássio e Edson para montar um plano
| TO DO | Tech | Descida de Inscrição para enviar os campos de agendamento de entrada para a V5 (Item de agendamento Ensino médio) Ajustar Retorno CognaPay (Function) | Heidson | 2023-07-19 | Varificar depenências de times externos e contratos de API. Importante para inicio da sprint 2
| TO DO | Tech | Redistribuição do motor | Heidson | 2023-07-20 | Estimativa técnica
| TO DO | Tech | Definir SLA para atendimentos não planejados | Heidson | 2023-07-20 | Definir SLA junto com a Cogna
| TO DO | Tech | Refinamento técnico sprint 2 | Heidson | 2023-07-20 | Marcar agenda para refinamento tecnico dos itens da sprint 2

## To-do List
JICA | TIPO | STATUS | ITEM | AÇÃO | OBS:
JICA-2150 | Sprin 3 | DOING | [ARTPT-7 ¦ PTK] Enviar Parâmetro de Empresa Conveniada | Entender se o Andre consegue entregar com horas extras e se podemos usar FDS.
JICA-1907 | Sprin 3 | TO DO | Habilitar pagamento por link Copia e Cola ou link QR Code | Entender se o Gus consegue entregar com horas extras, ou despriorizar com area de negocio
JICA-?? | Sprin 3 | TO DO | BUG Aberto pelo AMAX do ARTPT-7 | Validar com area de negocio a prioridade e se podemos resolver na Sprint 4
JICA-1923 | Sprin 3 | DOING | Segurança de Dados e Visão 360 - Limitar Visualização da Carteira | Entender se a solução atende
- | Gestão | TO DO | Preparar material de certificações | Perguntar no grupo interno Keeggo quem tem cerfificações e quais
- | Gestão | DOING | Pedir Voucher de Ifood para o time incluindo Cogna | Aguardando confirmação do Prieto
- | Gestão | DOING | Entender o capacity para próxima PI | Validar com Edson as datas certas

## Planilha2
Nathan
Nathalia
Philipe
Igor
André
Gus
David
Marcos
Amax
Angelica
Kalleb
Cassio
Edson
Bruna
Aline
Romeu

## Gestão de oferta
Andrey | PM COE
Precisamos saber quem vai ser a pessoa de pro-code
MVP - Carga iniccial
Geolocalizacão informaçao externa - chamada de api no MVP
aterriçar
Criar ritos com a squad
Andrey compartilhar estórias/board do Gestor de Ofertas Andrey/Gustavo definir DevProCode para participar da Squad Nathan Puxar Ritos para próxima semana Prox. Passos 0. Alinhamento e programação ritos 1. Criação de Arquitetura Dynamics + Azure (Componentes, entidades, direção de informações x evento) (Heidson?) 1.1. Definir onde as AzFunct serão criadas (subscriptions); (Cássio) 1.2. Solicitação criação de máquinas (Cássio) 2. Criação de Pipeline DevOps (Kallebe/Cássio) 3. Criação de Grupos de Desenvolvedores do Produto (Edson) 4. Criação de Perfis (Squad) + Grupos por perfil no AD (Edson) 5. Exemplos de Telas Ponto de atenção: Prontidão técnica das integrações externas Data de Entrega: 30/08/2023 has context menu Compose

## Sheet1
Melhoramos em varios aspectos
Aspecto novo do Nathan - se conectando mais a negocio (esperavam antes)
Heidsson - trouxe boas contribuições - ter tato de falar na frente de negocio
reunião de terça -
time tem essa mania em dynamics - sente um pouco de dificuldade para estimar e entender melhor a solução
gap do que a area de negocios espera e o que a gente ta entregando
barreira mto grande
Romeu mto perto do negocio e Nathan precisa aprofundar melhor com ele
fazer as perguntas certas
Nào cair na bagunça cogna
Refinamento funcional entrando no como, trazer o time para negocio.
Romeu voltado para gambiarra
Anotações no Jira - time quase não usa o Jira - não tem o que foi entregue só o que foi concluido com os criterios de aceite atendidos
Regra de distribuição - colocar tudo o que foi discutido no jira